## 106.06.11 發文-學校檢核表
隘門國民小學 108年4-8月學校推動新課綱重要行事曆暨自我檢核表
時間 | 學校辦理事項 | 細項/進度說明 | 尚未執行 (請填寫預計執行日期) | 執行中 (請填寫預計完成日期) | 執行完畢 | 目前困境
4月 | 擬定學校課程計畫 | 是否已與全校老師討論並擬定108學年度校本課程的方向? |  |  | Ⅴ
|  | 是否已規劃校訂課程內容? |  |  | Ⅴ
| 學校應將本縣公布之課程計畫備查規範、表件及相關示例等，轉知全校撰寫課程計畫的同仁知悉 | 是否已將108年3月8日府教學字第1080902121函(有關課程計畫審查、協同教學之規範)周知學校同仁 |  |  | Ⅴ
|  | 是否已轉知同仁善加運用108年3月22日本處網站公告之課程計畫審查相關表件、示例等資源 |  |  | Ⅴ
| 轉發教育處網站公布之新課綱各項資源及法規於學校網站 | 應定時轉發教育處(或國教輔導團)網站所公布之新課綱各項資源及法規於學校網站上 |  |  | Ⅴ
| 參酌教師意願安排新學期專長任教領域及學習階段 | 是否有參酌教師意願安排新學期專長任教生活科技與資訊科技領域及學習階段 |  |  | Ⅴ
| 盤點教師專長授課情形(國中) | 統計教師專長授課比例
分析未能專長授課原因
研擬改進計畫(如申請專長教師計畫、鼓勵教師進修第二專長學分班或增能學分班)
5月 | 規劃並撰寫學校課程計畫 | 撰寫總體課程計畫 |  | Ⅴ108.7.22
|  | 撰寫校訂/彈性課程計畫 |  | Ⅴ108.7.22
|  | 撰寫部定/各領域課程計畫 |  | Ⅴ108.7.22
| 學校課程計畫備查規範、表件及示例 | 是否已將108年5月13日府教學字第1080904771函(有關新住民語文課程計畫範本)周知學校同仁 |  |  | Ⅴ
| 協助學校教師完成課程計畫 | 是否已轉知同仁：本處課程計畫審查承辦人已建立有關「108學年課程計畫撰寫之相關問答」協作表，供各校老師上網瀏覽解惑或提問 |  |  | Ⅴ
| 擬定學校層級課程評鑑之機制 | 參酌教育處提供之課程評鑑參考示例(澎湖縣政府108.3.22府教輔字第1080902906號函) |  | 108.6.26 |  | 參酌採用
|  | 訂定學校課程評鑑計畫 |  | 108.6.26 |  | 評鑑計畫擬採用 教育處之版本 期末校務會議提課發會決議
|  | 落實課程評鑑機制 |  | Ⅴ |  | 108學年度開始擬於 每年5-6月辦理課程 計畫評鑑
| 召聘專長教師(國中) | 提報專長教師聘任計畫
6月 | 規劃並撰寫學校課程計畫 | 撰寫總體課程計畫 |  | Ⅴ108.7.22
|  | 撰寫校訂/彈性課程計畫 |  | Ⅴ108.7.22
|  | 撰寫部定/各領域課程計畫 |  | Ⅴ108.7.22
| 修改課程計畫並通過課發會審議並上傳(第一階段) | 召開課發會審查課程計畫 |  | Ⅴ108.7.24
|  | 針對課發會審查結果進行課程計畫修改 |  | Ⅴ108.7.24 |  | 校訂課程初審後老師 已修改完畢等複審
| 召聘專長教師(國中) | 提報專長教師聘任計畫
| 確定108學年度國小一年級及國中七年級授課教師人員名單 | 提報授課教師名單 |  |  | Ⅴ | 學校已確認即將 接任一年級導師 提報是否等教育處來文?
| 校長、主任、組長、教師是否皆已參加過課綱研習 | 校長、主任、組長、教師是否皆已參加過新課綱-總綱研習(本項請填寫目前已參加之百分比) |  |  | Ⅴ 校長主任及教師們利用假日參加教育處承辦之研習 | 應參加 14 人 已參加 14 人 已參加者占百分比：100 困境：
|  | 各領域授課教師是否皆已參加過新課綱該領域之領綱研習(本項請填寫目前已參加之百分比) |  |  | Ⅴ 校長主任及教師們利用假日參加教育處承辦之研習 | 應參加 14 人 已參加 14 人 已參加者占百分比：百分之100 困境：
7月 | 修改課程計畫並通過課發會審議並上傳(第二階段) | 將修改完成並經課發會審查通過之課程計畫及相關附件上傳至本縣課程計畫審查平臺 | 108.07.26
| 新課綱增能研習 | 國小一年級及國中七年級之授課教師參加教育處辦理之新課綱增能研習 |  |  | 本校即將接一年級 老師皆已參加過總綱領綱研習
8月 | 以多元管道向家學生及家長說明學校課程計畫 | 安排教師配合課程計畫審查期程進行計畫修正並再度上傳 | 108.08.10 畫撰寫分配表 告知教師會以 電子信箱 通知修改 課程計畫
|  | 將審查通過之學校課程計畫上傳至學校網站，並檢查是否不須權限即可正常點閱 | 108.08.20等教育處核准文再上傳並測試
以上各項工作之補強或調整
填報 (教導主任)：張春貴 |  |  | 校長簽名/核章：陳光安
備註 | 1.本表請於108年6月17日前回傳 (需校長簽名或核章)，請將excel電子檔及核章掃描之電子檔上傳至雲端空間：https://drive.google.com/drive/folders/1vAY-KS8FBLd0H1JKmEiMgK8vqnaP8x9W
2.如有相關疑問，請洽教育處927-4400分機273。