教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫

申請書

| 計畫名稱 | 金水真美—107學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 學校名稱 | 澎湖縣立鎮海國民中學 |  |
| 執行期程 (以二年填列) | 中華民國107年8月1日至108年7月31日 |  |
| 計畫聯絡人 | 姓名：鄭雅鈴 |  |
|  | 職稱：教導主任 |  |
|  | 電話：06-9931311 |  |
|  | 傳真：06-9932946 |  |
|  | 電子信箱：s6022abc@gmail.com |  |
| 申請日期 | 中華民國107年6月14日 |  |
| 已獲本計畫補助 | 1.▓是： (1)□104學年度，計畫名稱：__________________________________； 獲補助之計畫經費：新臺幣______萬_________元。 (2)□105學年度，計畫名稱：__________________________________； 獲補助之計畫經費：新臺幣______萬_________元。 (3)▓106學年度，計畫名稱：金水真美—106學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫； 獲補助之計畫經費：新臺幣11萬2,000元整。 2.□否。 |  |
| 107學年度確定合作學校 (已獲補助之學校必填列) (107學年度新申請學校如確定亦請填列) |  | 1.合作學校名稱（請寫全稱）：澎湖縣中屯國民小學 2.合作學校名稱（請寫全稱）：澎湖縣講美國民小學 |

教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫簡表

| 計畫名稱 | 金水真美—107學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦學校 | 澎湖縣立鎮海國民中學 |  |  |  |  |
| 合作學校 | 澎湖縣立中屯國民小學 澎湖縣立講美國民小學 |  | 辦理時間 |  | 自107年 08 月 01 日起 至109年 07 月 31 日止 |
| 參與對象 | 澎湖縣白沙鄉學前及國民教育階段學生、教職員、家長及社區居民 |  | 人數（次） |  | 200人(次) |
| 計畫總額 | 112,000元整 |  | 縣市/學校 配合款經費 |  | 12,000元整 |
| 申請補助經費 | 100,000元整 |  |  |  |  |
| 計畫概述 | 本校位於澎湖縣白沙鄉鎮海村60號，是一所偏遠地區鄉村型的學校，位於聯接通往通梁村之203縣道旁，交通非常便利。本校學區村莊有中屯村、講美村、城前村、鎮海村、港子村、岐頭村、瓦硐村，學區內計有國中一所及國小兩所，學生數約80人，鎮海國中預計自107學年度申請辦理「金水真美—106學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫」。本計畫聯盟鄰近之中屯國小、講美國小，期待經由整合當地資源與學校的力量，擴展「金為真，水為美」的共好理想，型塑永續品格力。 白沙鄉三校師生於合作過程中互相學習彼此之經驗，達到經驗交流之實質目的並進行經驗傳承與分享，針對品格教育相關議題之反思及尋求解決之道，使理念再概念化、重新建構學校願景與品格教育之永續。在課程方面，白沙鄉學區之國中小學童就學本就一貫，透過品格教育等課程，逐漸加深加廣，在經費短缺下，達成資源互補及有效利用之目標，達到互補之整合性效益。鎮海國中秉持資源共享精神與中屯國小、講美國小結合品格發展主軸及社區營造力量，期待經由整合當地資源與學校之影響力，型塑永續品格力的的社區基地，共享於全澎地區。 |  |  |  |  |
| 聯 絡 人 | 鄭雅鈴 | 聯絡電話 |  | 06-9931311 |  |
| 傳真號碼 | 06-9932946 | E-mail |  | s6022abc@gmail.com |  |

壹、申請計畫資料檢核表

請依所送資料逐項詳實勾選：

| 教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫 申請計畫資料檢核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、是否曾獲相關表揚 | 1.□104學年度： | ❶□未獲縣市/本署品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚。 |  |  |
|  |  | ❷□曾獲縣市/本署品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚(請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：___________________ |  |  |
|  |  | ❸□曾獲縣市/教育部其他獎項表揚 (請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：______________________________________________ |  |  |
|  | 2.□105學年度： | ❶□未獲縣市/本署品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚。 |  |  |
|  |  | ❷□曾獲縣市/本署品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚(請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：___________________ |  |  |
|  |  | ❸□曾獲縣市/教育部其他獎項表揚 (請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：______________________________________________ |  |  |
|  | 3.□106學年度： | ❶□未獲縣市/本署品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚。 |  |  |
|  |  | ❷□曾獲縣市/本署品德教育、正向管教、生命教育或友善校園表揚(請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：___________________ |  |  |
|  |  | ❸□曾獲縣市/教育部其他獎項表揚 (請註明獎項名稱，並檢附得獎事蹟) ：______________________________________________ |  |  |
| 二、本次計畫書之檢送 | 1.▓學校已詳閱計畫申請本署說明事項： |  | ❶□「教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深 耕學校計畫遴選作業要點」及其附錄。 |  |
|  |  |  | ❷□經費業依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」之「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」規定編列。 |  |
|  | 2.▓申請計畫份數為一式3份。(均含括104至106學年度獲獎佐證資料。) |  | ❶□104學年度獲獎事蹟(請註明獎項名稱)： ____________________________________________________ |  |
|  |  |  | ❷□105學年度獲獎事蹟(請註明獎項名稱)： ____________________________________________________ |  |
|  |  |  | ❸□106學年度獲獎事蹟(請註明獎項名稱)： ____________________________________________________ |  |
| 三、本次計畫書之內容 | 1.▓106學年度之執行期程未逾107年7月31日(106學年度已獲補助之學校務必填列，新申請之學校免填)。 |  |  |  |
|  | 2.▓107學年度之規劃執行期程未逾108年7月31日。 |  |  |  |
|  | 3.▓均依本署要求規劃，包含： |  |  | ❶▓Ａ4直式橫寫格式。 |
|  |  |  |  | ❷▓封面(含：計畫簡表)。 |
|  |  |  |  | ❸▓「貳、107學年度預定執行經費表」(含：計畫經費使用情形表)。 |
|  |  |  |  | ❹▓「參、申請計畫格式內容」：其中一至十之各項說明資料均已填列，未有遺漏。 |
|  |  |  |  | ❺▓「學校基本資料」：均予詳細填列。 |
|  |  |  |  | ❻▓「『品德教育推廣與深耕學校計畫』2年中程發展計畫」均已填列，未有遺漏。 |
|  | 4.□「貳、經費表」業依本署要求規劃： |  |  | ❶▓格式業依本署規定編列。 |
|  |  |  |  | ❷▓經費明細係以各經費項目為臚列基準，非工作項目，且不同活動或子計畫之相同經費項目業已合併臚列。 |
|  |  |  |  | ❸▓申請本署補助經費不超過新臺幣10萬。 |
|  |  |  |  | ❹▓向本署申請補助之經費項目均符合本署補助範圍，編列基準亦依本署規定申請編列。 |
|  |  |  |  | ❺▓申請補助經費未含「資本門」費用、「人事費」、「內部場地使用費」，經費亦未編列「行政管理費」。 |
|  |  |  |  | ❻▓表內各欄位資料均已填列，未有遺漏。 |
|  |  |  |  | ❼▓經費表均有相關人員及主管核章。 |
|  | 5.□「『品德教育推廣與深耕學校』2年中程發展計畫」業依本署要求規劃： |  |  | ❶▓本申請計畫之2年中程發展計畫，非學校學生事務與輔導工作2年中程發展計畫。 |
|  |  |  |  | ❷▓內容3項格式均已填列，未有遺漏，包含：「（一）總說明（二）規劃過程（三）目標規劃與經費概算表」等項。 |
|  |  |  |  | ❸▓「（三）目標規劃與經費概算表」各欄位資料均已填列，未有空白。 |
|  |  |  |  | ❹▓「（三）目標規劃與經費概算表」之「相關經費」各欄位均已填列，未有遺漏。 |
|  |  |  |  | ❺▓「『品德教育推廣與深耕學校』2年中程發展計畫」均有相關人員及主管核章。 |

貳、107學年度預定執行經費表

金額單位：新臺幣元

| 申請學校 |  | 澎湖縣立鎮海國民中學 |  |  |  |  | 計畫聯絡人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 姓名 |  | 鄭雅鈴 |  |
| 計畫名稱 |  | 金水真美—107學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫 |  |  |  |  | 電話 |  | （06）9931311 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 傳真 |  | （06）9932946 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電子信箱 |  | s6022abc@gmail.com |  |
| 經費來源及佔總經費比例 |  | 向本署申請補助金額（A）90,000元 （最高上限為新臺幣10萬元） |  |  |  |  |  |  | 申請補助款金額佔總經費比例 | 90（%） |
|  |  | 學校/縣市提列配合款金額（B）：10,000元 |  |  |  |  |  |  | 學校/縣市配合款金額佔總經費比例 | 10（%） |
| 總金額（A+B） |  | 100,000元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  |  | 單價 | 數量 | 單位 | 合計 |  | 計算說明 |  |  |
| 業務費(本署補助經費以下列經費項目為限，其餘經費請編列於自籌經費項目項下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 講座鐘點費 (外聘) |  | 2000 | 24 | 小時 | 48,000 |  | 一、外聘－國外聘請2,400元。 二、外聘－專家學者1,600元。 三、外聘－與主辦或訓練機關（構）學校有隸屬關係之機關（構）學校人員1,200元。 四、內聘－主辦或訓練機關（構）學校人員800元時。 五、講座助理－協助教學並實際授課人員，按同一課程講座鐘點費1/2支給 |  |  |
| 2 | 講座鐘點費 (內聘) |  | 1000 | 6 | 小時 | 6,000 |  |  |  |  |
| 3 | 國內旅費－ 講座交通費 |  | 3,500 | 5 | 式 | 17,500 |  | 一、國內旅費之編列及支給依「國內出差旅費報支要點」辦理。 二、運費依實際需要檢附發票或收據核結。(核實列支) 三、短程車資應檢據核實報支。凡公民營汽車到達地區，除因急要公務者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。 |  |  |
| 4 | 國內旅費－ 講座住宿費 |  | 1,600 | 5 | 天 | 8,000 |  |  |  |  |
| 5 | 印刷費 |  | 7,000 | 1 | 式 | 7,000 |  | 印刷費須依政府採購法規定程序辦理招標或比議價，檢附承印廠商發票核實報支。 |  |  |
| 6 | 資料蒐集費 |  | 10,000 | 1 | 批 | 10,000 |  | 一、上限30,000元 二、圖書之購置以具有專門性且與計畫直接有關者為限。 三、擬購圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價於計畫申請書中。 四、檢附廠商發票核實報支。 |  |  |
| 小計 |  |  |  |  |  | 96,500 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  |  | 3,500 |  | 1.凡前項費用未列之辦公事務費用屬之。如文具用品、紙張、錄音帶、資訊耗材、資料夾、郵資等屬之。 2.有關雜支已涵蓋之經費項目，除特別需求外，不得重複編列。 3.雜支最高以【(業務費)*6%】編列。 |  |  |
| 申請補助合計 |  |  |  |  |  | 90,000 |  | 補助方式： □全額補助 □部分補助【補助比率 ％】 □酌予補助 餘款繳回方式： □繳回 （請敘明依據） □不繳回（請敘明依據） |  |  |
| 自籌 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 總計(補助+自籌) |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |

承辦人：        （簽章）學務主管：        （簽章）會計主任：        （簽章）校長：      （簽章）

107     年        06      月       14     日

教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫經費使用情形表

| 計畫策略/工作項目 (請填列預定辦理之各項活動名稱) |  | 經費概算 |  | 合計 | 計算說明 (預計使用之經費項目名稱) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本署補助款 | 縣市配合款 |  |  |
| 1 | 品德教育教師研習 (與品德典範演講配合辦理) | 55,500 | 10,000 | 65,500 | - 講座鐘點費(外聘) 2,000*4節*5場次 - 國內旅費－講座交通費3,500元*5場次 - 國內旅費－講座住宿費1,600元*5場次 |
| 2 | 品德典範演講 (與品德教育教師研習配合辦理) | 8,000 | 0 | 8,000 | - 講座鐘點費(外聘) 2,000*4節*1次 |
| 3 | 品德教育親師講座 | 6,000 | 0 | 6,000 | - 講座鐘點費(內聘) 1,000*3節*2場次 |
| 4 | 印刷費 | 7,000 | 0 | 7,000 |  |
| 5 | 品德教育讀書會 | 10,000 | 0 | 10,000 | - 資料蒐集費10,000元*1批 - 書目如後附 |
| 金額小計 |  | 86,500 | 10,000 | 96,500 |  |
| 雜支 |  | 3,500 | 0 | 3,500 | 總經費6% |
| 總計 |  | 90,000 | 10,000 | 100,000 |  |

★註：本表如不敷使用，請自行增列。

品德教育讀書會預計購買書目：

| 書名 | 作者 | 出版社 | 單價 | 數量 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 療癒誌：洪仲清與你書寫談心 | 洪仲清 | 遠流 | 260 | 10 | 2,600 | 以班級人數最多訂購 |
| 洪仲清傾聽你三書：認識自己與愛，是一生的功課 | 洪仲清 | 遠流 | 900 | 10 | 9,000 | 以班級人數最多訂購 |
| 天長地久：給美君的信 | 龍應台 | 天下雜誌 | 400 | 1 | 400 |  |
|  |  |  |  | 小計 | 12,000 | 超支經費由學校自籌支應 |

參、申請計畫格式內容

一、計畫申請摘要（請以300字內簡述）

本校位於澎湖縣白沙鄉鎮海村60號，是一所偏遠地區鄉村型的學校，位於聯接通往通梁村之203縣道旁，交通非常便利。本校學區村莊有中屯村、講美村、城前村、鎮海村、港子村、岐頭村、瓦硐村，學區內計有國中一所及國小兩所，學生數約80人，鎮海國中自106學年度申請辦理「金水真美—106學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫」。本計畫聯盟鄰近之中屯國小、講美國小，整合相關課程實施，透過經驗傳承、專業交流分享、社區互動的機制，推展品格教育相關理念。希望藉由學校的推廣，課程議題融入教學，讓師生能將品德內化為個人行為，並擴展至家長、社區，並與兩間國小合作，讓品德教育可以從小扎根，一貫化學習，期待經由整合當地資源與學校的力量，型塑永續品格力。

規劃循序漸進的活動，由講座到讀書會，並身體力行參加海洋淨灘，擴展個人國際視野，培有同理心，關懷社會及地球環境。

二、學校基本資料概述，以及推動品德教育現況、特色、困境與未來精進方向

| 項目 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 學校基本資料概述 | - 學校普通班3班。 - 學生人數29人，招收中屯、講美國小畢業生。 - 教職員：校長1人、教師7人、職員工2人、約聘僱1人、總計11人。 - 村民以閩南人居多，職業以務漁、農維生居多，生活較為清苦。社區民風純樸，學生質樸可塑性高，家長願意讓學生多元學習發展長才，對學校辦學熱心支持，家長委員會與學校互動密切良好。 - 近年因外移人口急遽增加，使單親家庭、隔代教養、外配子弟比例偏高，符合教育優先區的指標。目前學生29人，低收入戶7人、單親兒童4人、隔代教養4人、外配子弟11人。 |  |
| 推動品德教育現況 | 學校自106學年度申請教育部補助辦理品德教育推廣與深耕學校二年計畫」，106-107學年度持續兩年辦理，預計舉辦教師研習，邀請國小教師一同參加，增進教師知能，也可達到資源共享，共同成長、一貫發展的目標；並配合辦理學生講座，邀請品德達人們與學生們進行經驗分享，因受限場地，以國中為主，若為表演性質，會在邀請兩校師生共同參加，期待共同達成「金為真，水為美」的共好目標。 |  |
| 推動品德教育特色 | 鎮海國中聯盟鄰近之中屯國小、講美國小，整合相關課程實施，透過經驗傳承、專業交流分享、社區互動的機制，推展品格教育相關理念。 白沙鄉三校師生於合作過程中互相學習彼此之經驗，達到經驗交流之實質目的並進行經驗傳承與分享，針對品格教育相關議題之反思及尋求解決之道，使理念再概念化、重新建構學校願景與品格教育之永續。 |  |
| 推動品德教育困境 | 近年社會變遷，家庭功能逐漸被影視媒體取代，腥、羶、色的新聞強占版面，成為負面教材，確是學生一天中最常接觸的，倫理道德因此淪為空談，且家庭教育若無法彰顯，學校教育實在難以推動。 學生在講座中，因人生歷練未豐，常無法細細品味，而失去辦理講座的意義。 |  |
| 推動品德教育未來精進方向 | 有鑒於前述困境，希望可以藉由品德教育的推廣，加入社區資源，共同合作努力、參與各類活動，深入人心。 透過講座的持續辦理，邀請能與學生有共名的人士前來分享、鼓勵。 重視班級經營落實正向管教，營造良好親、師、生關係，促使品德教育深入家庭，落實於生活之中。 校內處室參與集體決策，營造良好辦供氣氛，達到教、訓、總、輔團隊共同合作。 |  |

三、計畫總目標及各年度目標

(一)總目標

- 建置學校品德教育相關課程、活動，落實在師生日常生活。

- 加強品德教育宣導，邀請品德楷模分享，以期養成良好習慣。

- 整合小學、社區資源，擴展「金為真，水為美」的共好理想，營造學校、家庭、社區的學習環境。

- 實踐環境倫理，進而追求地球的永續發展，才能使自然循環不竭。。

(二)各年度目標

| 辦理學年度 | 目標 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 106 | - 成立「品德教育推動執行小組」， 負責規劃推動品德教育推動事宜。 - 研訂品德教育核心價值。 - 辦理校內外品德教育相關研習活動。 - 研發品德教育課程與教材等。 - 鼓勵教師參與品德教育相關師資與人才培訓研習，以增進教育人員品德教育相關知能，以落實學校品德教育的實施。 - 辦理孝親楷模、教孝月活動及整潔、秩序班級生活競賽。 - 辦理品德教育優良楷模表揚。 - 辦理閱讀品德楷模優良書籍，及心得寫作比賽。 - 辦理世界海洋日淨灘體驗活動。 - 結合學校與社區推動品德教育親職活動。 | 全校家長、教師、學生、社區民眾 |
| 107 | - 鼓勵教師參與品德教育相關師資與人才培訓研習，以增進教育人員品德教育相關知能，以落實學校品德教育的實施。 - 辦理人權、法治、品德及公民教育實踐相關活動。 - 建置本校品德教育宣導策略。 - 融合學校正式課程、非正式課程以及榮譽制度，發展具有特色且永續之品德教育校園文化。 - 統整校內外人力、物力與財力，提供教師教學及行政上資源有效推動品德教育。 - 檢核「校園人權環境」，營造具正義、關懷與自主自律精神的校園文化。 - 持續辦理品德教育優良楷模表揚。 - 繪製社區海洋保護旅遊地圖，運用學校社團時間，進行定期或定點服務學習活動。 - 規劃辦理三校品德教育相關大型活動。 - 落實社區服務活動。 | 全校家長、教師、學生、社區民眾 |

四、計畫推動具體內容與策略(請參照本計畫補助原則之精神)

| 策略 | 主題 | 活動項目 | 實施時間 | 負責單位 | 實施對象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典範學習 啟發思辨 | 研習進修 | 參與縣府辦理相關「品德教育研習」課程，創新品質，以達精緻、深耕、成效、永續的優質學校 | 不定期辦理 | 教導處 | 全體教職員 |
| 典範學習 | 學生講座 | 邀請品德楷模到校進行學生講座，讓學生從他人經驗學習。 | 不定期辦理 | 教導處 | 全體學生 |
| 啟發思辨 | 成立品德教育推動執行小組 | 理念溝通與共識 | 每年8月 | 教導處 | 全體教職員 |
| 啟發思辨 | 讀書會、心得寫作 | 透過閱讀讓學生吸收良善的觀念，舉辦心得寫作活動勉勵學生自我學習。 | 不定期辦理 | 教導處 | 全體學生 |
| 勸勉激勵 | 影片欣賞 | 辦理品格教育主題影片觀賞，讓學生由言教身教建立品格。 | 不定期辦理 | 教導處 | 全體學生 |
| 勸勉激勵 | 體驗活動 | 體驗式活動，讓學生從中體會品德的重要，進而內化。 | 不定期辦理 | 教導處 | 全體師生 |
| 環境形塑 | 融入各領域課程─教學島嶼集體記憶 | 由各領域教師依據品德教育課程規劃：提出相關教材及學習單 | 全學年 | 教導處 | 全體師生 |
| 環境形塑 | 校外參觀教學 | 拓展學生生活視野，認識生命的多元和寬廣，互相尊重。 | 全學年 | 教導處 | 全體師生 |
| 環境形塑 | 感恩月 | 列出各月份加強的道德規範的方式，營造學校的品德教育學習氣氛 | 12月 | 輔導室 | 全體師生 |
| 環境形塑 | 畢業典禮 | 學弟妹祝福學長珍重再見、謝師禮 | 6月 | 教導處 | 全體學生 |
| 體驗反思 | 社區參與 | 參與海洋淨灘、垃圾分類、海漂垃圾創作，讓學生從實際參與中，學習對環境及對社會付出關懷。 | 不定期辦理 | 總務處 | 全體學生 |
| 體驗反思 | 服務學習 | 1.繪製白沙鄉旅遊地圖，運用學校社團時間，進行定期或定點服務學習活動 2.讓學生學習與他人合作，互相關懷及尊重 | 不定期辦理 | 教導處 | 全體學生 |
| 正向期許 | 品德楷模選拔 | 配合班級經營，讓各班討論全學年班級要達到的三個品德核心價值、內涵、及行為準則，並票選各班品德楷模，以進行品德達人頒獎。 | 10月 | 輔導室 | 全體學生 |
| 正向期許 | 生活週記、聯絡簿 | 生活週記、聯絡簿上分享心情促進親子成長 | 全學年 | 導師 | 全體學生及家長 |
| 正向期許 | 教孝月 | 母親節感謝親恩 | 5月 | 教導處 | 全體學生及家長 |

五、預定合作之學校名單及推動方式

(一)合作之學校名單：

- 澎湖縣立中屯國民小學

- 澎湖縣立講美國民小學

(二)推動方式

- 發展專業團隊：發展校內外教師教學團隊，透過教師之對話機制，獲得改善與激盪出適宜之教學策略。

- 校際策略聯盟：學校集合成學群，或是群結合附近社區，以形成學校之品格教育推動單位共同參與品格教育之推動，並積極參與相關培訓活動，提升相關專業知能。

六、計畫推動要項與進度（請以甘特圖說明）

| 年度/月份 實施內容 |  | 106學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 計畫申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品德教育推動執行小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 融入各領域課程教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校外參觀教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主題月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 感恩惜福 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活週記、聯絡簿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教孝月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研習進修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畢業典禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社區參與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服務學習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 學生講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年度/月份 實施內容 |  | 107學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 計畫申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品德教育推動執行小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 融入各領域課程教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校外參觀教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主題月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 感恩惜福 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活週記、聯絡簿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教孝月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研習進修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畢業典禮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社區參與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服務學習(海洋淨灘) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品德楷模選拔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 學生講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 讀書會、心得寫作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、計畫參與人員及分工

| 職稱 | 負責人 | 姓名 | 工作項目 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校長 | 吳憶如 | 督導 | 督導品德教育推展 |
| 副召集人 | 家長會長 | 張瑞鎮 | 協助指導與監督 | 督導品德教育推展 |
| 執行秘書 | 教導主任 | 鄭雅鈴 | 課程規劃、 活動策劃 | 策劃品德教育之實施、規劃融入課程事宜 |
| 行政組 | 教務組長 | 李安浩 | 行政支援 | - 計劃執行進度控管 - 行政業務推動 - 結合社會資源 |
|  | 訓導組長 | 蔡玟宣 |  |  |
|  | 總務主任 | 陳雙財 |  |  |
|  | 輔導主任 | 謝美娟 |  |  |
|  | 人事主任 | 翁明禮 |  |  |
|  | 會計 | 才金泉 |  |  |
|  | 出納 | 翁明禮 |  |  |
| 活動組 | 教務組長 | 李安浩 | 活動辦理 | - 計劃擬定與執行進度控管 - 活動策劃及執行 |
|  | 訓導組長 | 蔡玟宣 |  |  |
|  | 總務主任 | 陳雙財 |  |  |
|  | 輔導主任 | 謝美娟 |  |  |
|  | 學生代表 |  |  |  |
| 教學組 | 教導主任 | 鄭雅鈴 | 課程編排 | 編排課程教學進度控管 |
|  | 教務組長 | 李安浩 | 教學評鑑 | 課程教學成果評量與登錄 |
|  | 各領域校師 |  | 教學活動 | 融入各領域實施教學 |
| 媒體組 | 家長會長 | 張瑞鎮 | 文宣活動 | 親職教育與社群營造 |
| 顧問 | 中屯國小校長 | 徐秀碧 | 行政支援 | 行政工作諮詢及協商 |
|  | 講美國小校長 | 鄭源順 |  |  |
|  | 議員 | 宋國進 |  |  |
|  |  | 魏長源 |  |  |
|  | 鄉長 | 莊美李 |  |  |
|  | 代表會主席 | 宋萬富 |  |  |
|  | 各村村長 |  |  |  |

八、預期效益與具體評估方式

（一）預期效益

- 增進學生對於品德核心價值及其行為準則，具有思辨、選擇與反省，進而認同、欣賞與實踐之能力。

- 統整正式課程、非正式課程或潛在課程，發揮言教、身教與境教等功能。

- 發展具有優質品德校園文化，凝聚親、師、生及社區品德核心價值。

- 提升學生參與社會能力及培養關懷社會情操。

（二）具體評估方式

| 活動項目 | 具體評估指標 |
| --- | --- |
| 品德教育推動執行小組 | 1.是否跨處室且納入教師、家長與社區代表組成品德教育推動小組 2.是否基於本校願景、親師生需求、以及教育政策等因素，發揮學校實施的多元特色，且納入近中遠程教育計畫之中 3.是否定期召開會議以瞭解品德校園實施品質與歷程，並廣徵看法與意見，研商與修正推動策略與方式 |
| 融入各領域課程教學 | 1.各學科/領域將學校倫理核心價值與品德教育推動重點融入課程中執行情形 2.品德教育納入各類正式課程規劃與實施執行情形 3.教師運用多元品德教育教學方法執行情形 |
| 校外參觀教學 | 1.師生互動、關係情形 2.結合校內外人力（家長、校友、志工、公益團體與社區人士）協助推動品德教育情形 |
| 主題月 | 結合校內外人力（家長、校友、志工、公益團體與社區人士）協助推動品德教育情形 |
| 感恩惜福 | 1.品德教育納入非正式課程規劃與實施執行情形 2.教師運用多元品德教育教學方法執行情形 |
| 生活週記、聯絡簿 | 1.營造友善校園優質環境 2.學生表達意見的管道是否暢通 |
| 教孝月 | 1.結合校內外人力（家長、校友、志工、公益團體與社區人士）協助推動品德教育情形 2.教師及行政人員發揮品德教育的境教、制教、言教與身教功能之表現情形 |
| 研習進修 | 1.參加或籌辦校內外有學理基礎的品德教育知能研習與進修情形 2.教師及行政人員發揮品德教育的境教、制教、言教與身教功能之表現情形。 |
| 畢業典禮 | 1.促進學生品德認知與思辨能力作法 2.營造誠懇認同及對話分享的校園文化 |
| 社區參與 | 1.增強學生道德意志與道德勇氣作法 2.強化學生道德敏感度與同情心作法 3.提升學生參與社會能力及培養關懷社會情操 |
| 服務學習 | 1.增強學生道德意志與道德勇氣作法 2.提升學生參與社會能力及培養關懷社會情操 |
| 學生講座 | 1.營造兼顧公平差異及民主多元校園文化 2.學生及其家長自我檢視及反思分享 |
| 品德楷模選拔 | 1.營造兼顧公平差異及民主多元校園文化 2.營造友善校園優質環境 |
| 體驗活動 | 1.學生及其家長自我檢視及反思分享 2.提升學生參與社會能力及培養關懷社會情操 3.強化學生道德敏感度與同理心 |
| 讀書會、心得寫作 | 1.學生及其家長自我檢視及反思分享 2.提升學生參與社會能力及培養關懷社會情操 3.營造友善校園優質環境 |

九、各年度經費編列及來源

本案經費來源以向教育部或教育局處單位編列年度預算及專案補助支應為原則，或向上級單位與其他單位組織提出專案申請補助。

十、相關參考資料(含：學校品德教育、正向管教、生命教育或友善校園等推動成果)

105學年度鎮海國中張筱玲榮獲總統教育獎

https://tw.news.yahoo.com/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E6%9A%96%E6%96%B0%E8%81%9E-%E9%8E%AE%E6%B5%B7%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BC%B5%E7%AD%B1%E7%8E%B2%E6%A6%AE%E7%8D%B2%E7%B8%BD%E7%B5%B1%E6%95%99%E8%82%B2%E7%8D%8E-082910394.html

https://tw.news.yahoo.com/%E6%96%B0%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%A5%B7%E6%A8%A1-%E4%BA%94%E8%82%B2%E5%85%BC%E5%82%99%E6%89%93%E5%B7%A5%E8%84%AB%E8%B2%A7-%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E7%94%9F%E7%8D%B2%E7%8D%8E-101700538.html

2016年01月11日 織毛帽送孤老 澎湖愛心小打手送暖

http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1568862

2016年10月15日 鎮海國中師生認識海洋母親

http://www.penghutimes.com/modules/phnews/index.php?nsn=14764

2016年11月21日 鎮海國中「老人與狗」生命高峰會

http://blog.xuite.net/penghu.dialy/blog/472023306-%E9%8E%AE%E6%B5%B7%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E3%80%8C%E8%80%81%E4%BA%BA%E8%88%87%E7%8B%97%E3%80%8D%E7%94%9F%E5%91%BD%E9%AB%98%E5%B3%B0%E6%9C%83+++

2017年01月18日 別小看國中生 他們用相機記錄歷史 用文字寫書在地文化

http://www.peoplenews.tw/news/40f16c8e-e9e2-4669-b210-9d38a8d1299f

2017年06月23日 今日暖新聞》鎮海國中張筱玲榮獲總統教育獎

https://tw.news.yahoo.com/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E6%9A%96%E6%96%B0%E8%81%9E-%E9%8E%AE%E6%B5%B7%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BC%B5%E7%AD%B1%E7%8E%B2%E6%A6%AE%E7%8D%B2%E7%B8%BD%E7%B5%B1%E6%95%99%E8%82%B2%E7%8D%8E-082910394.html

2017年09月25日2017奧林匹克精神講座 雪橇國手 連德安 澎湖鎮海國中

http://www.tpenoc.net/?p=12067

2017年10月30日【焦點新聞】沒戴眼鏡是少數民族？ 也是人手一機 這國中近視僅2成

https://eteacher.edu.tw/ReadNews_m.aspx?id=3434

2017年12月28日 EMBA冬歡音樂會 邀鎮海國中師生共襄盛舉

http://www.nccu.edu.tw/zh_tw/news/EMBA%E5%86%AC%E6%AD%A1%E9%9F%B3%E6%A8%82%E6%9C%83-%E9%82%80%E9%8E%AE%E6%B5%B7%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%B8%AB%E7%94%9F%E5%85%B1%E8%A5%84%E7%9B%9B%E8%88%89-79828380

2015年03月29日 跨域、跨國、跨世代，「給阿媽的一封信」啟動「島嶼的集體記憶」課程，促成千位學子尋根之旅

http://www.kh.edu.tw/publicInfo/bureauReport/20170017

2018年04月04日 鎮海國中生的島嶼記憶 感動一群觀展人

http://www.ntdtv.com.tw/b5/20180403/video/218597.html?%E9%8E%AE%E6%B5%B7%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E7%94%9F%E7%9A%84%E5%B3%B6%E5%B6%BC%E8%A8%98%E6%86%B6%20%E6%84%9F%E5%8B%95%E4%B8%80%E7%BE%A4%E8%A7%80%E5%B1%95%E4%BA%BA

2018年05月04日 富邦圓夢30 刷亮「金水」愛心捐書 澎湖白沙鄉鎮海國中多元學習空間

http://tnews.cc/07/Newscon1_74734.htm

2018年05月04日 富邦慈善基金會 圓夢三十～ 刷亮「金水」

http://www.fuboncharity.org.tw/chinese/news_content.php?id=592

2018年05月27日2017參訪大企業 澎湖鎮海師生跨海職業探索

http://www.cna.com.tw/news/ahel/201805270105-1.aspx

附表：「品德教育推廣與深耕學校」2年中程發展計畫

附表：「品德教育推廣與深耕學校」2年中程發展計畫格式內容

（一）總說明：鎮海國中預計自106學年度申請辦理「金水真美—106學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫」。本計畫聯盟鄰近之中屯國小、講美國小，整合相關課程實施，透過經驗傳承、專業交流分享、社區互動的機制，推展品格教育相關理念。希望藉由學校的推廣，課程議題融入教學，讓師生能將品德內化為個人行為，並擴展至家長、社區，並與兩間國小合作，讓品德教育可以從小扎根，一貫化學習，規劃循序漸進的活動，由講座到讀書會，並身體力行參加海洋淨灘，擴展個人國際視野，培有同理心，關懷社會及地球環境。期待經由整合當地資源與學校的力量，擴展「金為真，水為美」的共好理想，型塑永續品格力。

（二）規劃過程：成立品德教育推動小組，規畫各年度目標，逐步實施，如無法於當年度達到預期目標，將於下一年度進行修正規畫，教師於課堂進行融入教學，各處室共同辦理相關講座及體驗活動。

（三）目標規劃與經費概算表（係指用於本計畫之經費，其來源包括學校經費及教育部補助經費）

| 近程/第1年 年度：106 主題：金為真，珍愛生命-品德教育推廣 | 目標 | 工作項目 | 現況說明 | 擬規劃之措施 或完成之成果 | 相關經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品德教育內化為師生的日常生活習慣 | 增進師生品德教育知能。 | 持續邀請品德楷模到校對師生進行講座。 | - 邀請專家學者到校分享。 - 增進師生對品德教育之認同。 | 向教育部申請款：10萬元 業獲教育部補助款：10萬元 學校/縣市配合款：1萬2千元 |
|  |  | 舉辦體驗活動。 | 持續辦理海洋淨灘體驗活動。 | - 選擇固定海灘，長期淨灘與監測垃圾數據。 - 在活動中感受行動將決定海洋生態的永續。 |  |
| 中程/第2年 年度：107 主題：水為美，關懷社會-品德教育實踐 | 目標 | 工作項目 | 現況說明 | 擬規劃之措施 或完成之成果 | 相關經費 |
|  | 將品德教育推廣到家庭及社區 | 社區踏查與新製地圖繪製。 | 學生曾用相機記錄歷史 ，用文字寫書在地文化。 | - 繪製社區旅遊地圖，進行社區踏查活動。 - 讓學生從社區活動中，認識家鄉，關懷周遭事物。 | 向教育部申請款：10萬元 業獲教育部補助款： 學校/縣市配合款：1萬2千元 |
|  |  | 舉辦島嶼集體記憶個展。 | 從觀看他人經驗開始，認識自己家族的脈絡，在過去中看見現在的自己，建構未來的自我價值。。 | - 創作過程包含家族記憶的訪談、共構家族情感的連結，並引導進行多元創作課程。。 - 讓師生、家長從活動中體驗，並實踐於日常中 |  |

承辦人：     （簽章）學務主管：        （簽章）會計主任：        （簽章）校長：         （簽章）

107    年      6     月    13    日

教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校計畫

初審推薦表

初審單位名稱：_____________________        審查會議日期：____年____月____日

(註：請檢附審查會議紀錄)

| 學校名稱 | 推薦理由 | 備註 |
| --- | --- | --- |

★註：本表如不敷使用，請自行增列。