澎湖縣虎井國民小學108學年度推動藝術深耕實施計畫

    - 依據：

- 教育部補助辦理藝術教育活動實施要點。

- 教育部補助國民中小學藝術深耕實施計畫。

    - 緣起：

本校是位居於澎湖縣馬公市唯一的離島學校，108學年度全校僅剩三個年級，學生數為5人〈島上無幼稚園），因師資流動率大，在藝術的領域中缺乏專長教師，教師對音樂教學尤其缺乏養成背景與專業能力。學生們在音樂基本能力上相當需要加強，故盼由藝術教學深耕計畫經費挹注，協助聘請專業音樂藝術家教師入校進行教學，以營造學生均衡與全方位之學習機會。希望藝術教學深耕計畫能持續培養學生音樂演奏能力及音樂欣賞素質，發揮學習潛能，進而開創學子學習的高峰經驗。

    - 目的：

- 結合藝術家或專業藝術團體資源與學校藝術師資，深化學校本位藝術課程推展，提升藝術教學品質。

- 強化音樂欣賞與演奏體驗教學，增進學生音樂欣賞及演奏能力，進而培養藝術素養，豐富其生活與心靈。

- 提升教育工作者與學生藝術涵養與美感素養。

    - 學校基本條件敘述

| 項目 | 校數 | 學生數 | 教師數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼兒園 | 0 | 0 | 0 | 無附設幼兒 園者免填 |
| 國民中/小學 | 1 | 5 | 10 |  |
| 合計 | 1 | 5 | 10 |  |

    - 歷年(近2年度)實施成效

| 申辦年度/學年度 | 申辦類別與主題 | 已達成目標 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 | 視覺藝術類：虎小藝術美學天地 | 師資培育 | 教師能增加藝術學科知識內涵，同時習得學科教學知識技巧，並增自身藝術涵養。 |
|  |  | 課程發展 | - 延續105年度運用廢棄物進行複合媒材創作，此年度運用不同海洋廢棄物進行立體玻璃藝術品創作課程。此外，並將103-105所學複合媒材創作概念運用至主題概念之海報設計，帶入抽象及現代藝術分享課程，增加不同面向的視覺藝術設計。 - 105年度將音樂加入視覺藝術創作，也加入團體創作。因此，106年度將延續結合音樂與視覺藝術製作，並嘗試融入資訊科技，團體製作簡易小動畫。 |
|  |  | 學生普及 | - 運用學校彈性及藝術課進行教學，時間上學校學生皆能參與。 - 學校學生數少，採混合年級教學，讓不同階段學生皆能普及。 |
|  |  | 學習成效 | - 學生能跟著講師完成藝術學習之作品。 - 運用所學於鼓勵運用所學於各項學校藝術創作上，及相關才藝活動或比賽上。 |
|  |  | 學校特色 | 邀請具有多媒材設計專長之講師，協助學校結合當地特有物件或常見廢棄物，轉化為藝術作品。此外，學校鄰近海邊，結合環境教育與海洋教育進行藝術創作，也讓學生在創作之餘喚醒對於保護環境的意識。 |
| 107-108 | 音樂藝術類：虎小樂來樂有趣 | 師資培育 | 教師能增加藝術學科知識內涵，同時習得學科教學知識技巧，並增自身藝術涵養。 |
|  |  | 課程發展 | - 聘請音樂專長之教師駐校進行教學。 - 請授課講師針對節奏樂隊演奏樂器進行主題教學。 |
|  |  | 學生普及 | 全校學生皆能參與節奏樂隊演奏。 |
|  |  | 學習成效 | 參與多元化展演活動，提升學生自信心。 |
|  |  | 學校特色 | 因學生人數少，教師能夠個別指導，以每一個小孩皆能多樣的樂器為課程目標，培養每一個孩子具有扎實的音樂素養。 |

    - 108學年度計畫目標與實施策略

| 項目 | 目標 | 實施策略 |
| --- | --- | --- |
| 校內師資培育 | 教師增加音樂藝術知識內涵，同時習得樂器教學知識技巧，並能增進自身藝術涵養。 | - 全體教職員共同參與學校所辦理藝術深耕教師精進教學研習。 - 藉由本縣審查委員建置之觀課檢核表(如附件四)，由校內校長及主任在計畫期程內之期中及期末入班觀課至少2次(也開放給其他有興趣觀課之教師)，針對校內協同教學教師之協同教學過程做檢核及記錄。 - 於計畫期程之期末安排1節課由原班協同教師親自授課，藝術家改由協同教學方式，於課後給予教師回饋，並將回饋意見記錄下，逐年紀錄及發展，促進校內教師專業成長。 |
| 主題課程發展 | 主題名稱; 教案數量(件); 適用年級. 直笛教學; 2; 全校. | - 聘請音樂專長之教師駐校進行教學。 - 請授課講師針對直笛進行漸進式主題課程教學，並發展成教案，提供給校內教師教學上使用。 |
| 學生參與普及率 | 100%普及率。 | 由直笛基礎課程至進階課程，全校學生皆能參與。 |
| 學生學習成效 | 培養學生對音樂藝術學習之興趣與樂器演奏能力。 | 參與相關展演活動，提升學生自信心。 |
| 發展學校特色 | 發揮小校多元發展精神，學生能熟悉樂器並將其融入生活中抒發生活心情。 | 因學生人數少，教師能夠個別指導，照顧到每一位學生，進而培養每一個孩子具有扎實的音樂素養。 |
| 資源整合運用 | 結合網路數位平台，協助聘請適合講師。 | - 透過藝拍即合平台(http://1872.arte.gov.tw/index)媒合藝術家或藝術團體與校內師資。 |

    - 組織分工

- 工作小組：由校長召集校內藝術課程師資組成工作小組，並研擬邀請藝術專業人士協助教學。

| 職 務 | 職 稱 | 姓名 | 工 作 執 掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 校 長 | 林妍伶 | 團隊總召集、團隊方向之擬定及各項工作之指揮 |
| 執行秘書 | 教導主任 | 陳熙婕 | 擬定並執行計畫 |
| 推動委員 | 總務主任 | 李亭 | 協助相關器材請購與經費核銷 |
| 推動委員 | 教務組長 | 蘇庭瑋 | 協助行政業務 |
| 推動委員 | 訓導組長 | 許秋霞 | 參與執行與協助推動計畫 |
| 推動委員 | 教 師 | 李通全 | 參與執行與協助計畫 |
| 推動委員 | 教 師 | 廖悅苓 | 參與執行與協助計畫 |

- 形成共識：召開會議，凝聚共識。

- 擬訂計畫：綜和學校教師專業對話與討論結果，提出適當可行之計畫。

- 審核評估：審核協助輔導之藝術專業人士專業資歷、工作經驗、教育理念、身心健康狀況及人格特質等，並評估其效益，以符合學校所需；並對藝術專業人士協助教學辦理成效，依計畫目標加強評估，作為是否繼續合作之依據。

    - 實施期程：

- 實施期程預訂為108年8月1日至109年7月31日（實際依核定為準）

- 實施期程如下表：

|  | 108年 |  |  |  |  |  |  |  | 109年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推動項目/月份 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 凝聚共識與需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成立工作團隊，研商辦法及流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 計畫審核完成暨修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 課程討論與準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 實施教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 教師成長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 檢討、分享與修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 實施對象與人數：

- 學生

| 學校學生總人數 |  |  | 參加藝術深耕課程學生人數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年級 | 班級數 | 學生人數 | 年級 | 班級數 | 學生人數 |
| 一年級 | 0 | 0 | 一年級 | 0 | 0 |
| 二年級 | 1 | 1 | 二年級 | 1 | 1 |
| 三年級 | 0 | 0 | 三年級 | 0 | 0 |
| 四年級 | 1 | 1 | 四年級 | 1 | 1 |
| 五年級 | 1 | 3 | 五年級 | 1 | 3 |
| 六年級 | 0 | 0 | 六年級 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 5 |  | 3 | 5 |

- 教師

- 協同藝術家教學之教師：1  人。

- 參加校內研習之教師：10人。

    - 實施範圍：

■音樂: 直笛演奏。

藝視藝術:                  。

表演藝術:                  。

    - 辦理項目：

- 邀請藝術專家定期到校進行教學指導。

- 邀請藝術專家到校不定期專題演講、創作展示及表演教學。

- 學校教師與藝術專家協同發展藝術課程，並建置教學檔案。

十二、辦理方式：配合藝術領域課程之實施。

- 邀請藝術專家定期到校進行教學指導。

108下半年度(108學年度上學期)

| 週次 (或日期) | 實施上課之 原課程 | 課程目標 | 課程內容簡述 | 參加人員 | 藝術家姓名 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/12(四) | 藝術課 | 學習高音直笛吹奏技巧 | - 認識曲譜、音名及唱名 - 認識高音直笛構造 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 9/19(四) | 藝術課 | 學習高音直笛吹奏技巧 | - 運氣、運舌、運指練習 - 正確姿勢、運氣技巧練習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 9/27(四) | 藝術課 | 學習高音直笛吹奏技巧 | - 高音直笛音階練習 - 高音直笛長音吹奏練習、跳音吹奏練習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 10/9(三) | 藝術課 | 學習中音直笛吹奏技巧 | - 認識中音直笛構造 - 運氣、運舌、運指練習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 10/24(四) 第一次 入班觀課 | 藝術課 | 學習中音直笛吹奏技巧 | - 正確姿勢、運氣技巧練習 - 中音直笛音階練習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |

109上半年度(108學年度下學期)

| 週次 (或日期) | 實施上課之 原課程 | 課程目標 | 課程內容簡述 | 參加人員 | 藝術家姓名 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/19(四) | 藝術課 | 培養音樂欣賞藝術涵養 | - 樂曲欣賞 - 中高音直笛指法複習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 3/26(四) | 藝術課 | 學習直笛合奏技巧 | - 曲目分部練習（一）：小小世界真奇妙曲 - 合奏練習（一） 小小世界真奇妙 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 4/8(三) | 藝術課 | 學習直笛合奏技巧 | 曲目分部練習(二) ： 丟丟銅仔 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 4/16(四) 協同教師公開授課 | 藝術課 | 學習直笛合奏技巧 | - 曲目合奏練習(二) ： 丟丟銅仔 - 曲目分部練習(三)： 奇異恩典 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 4/23(四) | 藝術課 | 學習直笛合奏技巧 | - 曲目合奏練習(三)： 奇異恩典 - 曲目分部練習(四)： 龍貓 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 4/30(四) 第二次入班觀課 | 藝術課 | 學習直笛合奏技巧 | - 曲目合奏練習(四)： 龍貓 - 四首曲目複習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 5/7(四) | 藝術課 | 直笛合奏練習 | 成果展演曲目分部練習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |
| 5/14(四) | 藝術課 | 直笛合奏練習 | 成果展演曲目合奏練習 | 年級/班級：全校 學生數：5人 協同教師姓名： 李通全師、蘇庭瑋師 | 陳星妤 | 虎井 國小 |

備註：1.1-2年級課程以安排原生活課程及彈性學習課程中實施，3-9年級以安排於原藝術課程及彈性學習課程時段實施為原則。

2. 本案課程非由外聘藝術專家取代校內原藝術領域教師進行所有藝術課程，而係兩者協力合作，提升藝術教學品質。

3.課程原則上以原班學生為對象，為使經費效益提高，可調整課程併班上課。

- 邀請藝術專業人士專題演講、創作展示、表演教學及期末經驗傳承。

| 場次 | 課程內容 | 參加人員 | 講師 | 地點 | 安排日期 及時段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1場 | 直笛吹奏技巧教學 | 全校師生 | 陳星妤 | 虎井國小 | 108.10.2 (三) 13：30-16：00 |
| 第2場 | 直笛樂曲演奏教學 | 全校師生 | 陳星妤 | 虎井國小 | 109.4.8 (三) 13：30-16：00 |

備註：每學期至少規劃1場次，藝術領域教學教師及業務承辦人員務必參加。

十三、師資來源：(相關學經歷應說明)

| 姓 名 | 性別 | 專 長 | 學 經 歷 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳星妤 | 女 | 鋼琴演奏 | - 國立台北藝術大學音樂系 畢業 - 東海大學音樂研究所鋼琴演奏碩士 - 國際斐陶斐榮譽會員 - 連續三年指導學生參加澎湖縣音樂比賽，並代表參加全國音樂並獲優等佳績。 | 0982-492112 |

備註：原則上不得聘用任教於現職國中小編制內教師(正式教師、長期代理教師)。

十四、藝術專業人士之工作內容

- 實施藝術教學活動，以演講、表演、作品展示等方式，加強學生藝術欣賞與創作能力。

- 分享藝術創作歷程，提供學習經驗，以促進學生之藝術學習興趣。

- 培訓藝術種子教師，提昇教師之藝術教學技能與課程品質。

- 協助策劃藝術教育與推廣活動，結合社區資源發展學校特色。

- 其他藝術教育活動。

十五、經費來源：

本案由教育部及澎湖縣政府補助經費支應，經費概算如附件。

十六、預期效益：

- 校內師資培育：

- 量的分析：預估可達100%普及率。

- 質的分析：教師增加音樂藝術知識內涵，同時習得樂器教學知識技巧，並能增進自身藝術涵養。

- 主題課程發展：

- 量的分析：紀錄整理出直笛教案2件。

- 質的分析：透過駐校音樂家協助設計教學課程，開展學生多元能力，豐富藝術的生活與心靈，涵養本校藝術人口，以及永續推動學校藝術課程。

- 學生參與普及率：

- 量的分析：學生參與率預估可達100%普及率。

- 質的分析：全校學生皆能參與課程，培養出藝術欣賞能力，懂得尊重與關懷藝術文化，並激發出對藝術演奏之興趣。

- 學生學習成效：

- 量的分析：每位學生皆能完整演奏四首曲目。

- 質的分析：能完成跟著講師授課教內容演奏，綜合運用所學於學校活動或藝能展現活動上。

- 發展學校特色：

- 量的分析：辦理一場成果展，學生作品表演率100%。

- 質的分析：發揮小校多元發展精神，學生能熟悉樂器並將其融入生活中抒發生活心情。

- 資源整合運用:

- 量的分析：藉由藝術媒合平台完成1次媒合。

- 質的分析：運用藝術媒合平台 (http://1872.arte.gov.tw/index)術家或上傳成果及資料。

十七、本計畫函報澎湖縣政府核定後實施，修正時亦同。

虎井國民小學108學年度推動藝術教學深耕 經費概算表

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講座鐘點費(專家學者) | 節 | 52 | 1,400 | 72,800 | 1.本島學校每人每節最高1200元為限。 2.離島學校每人每節最高1400元為限。 不低於總經費60％ (46節授課及6節講座) |
| 2 | 講座交通費 | 趟 | 13 | 240 | 3,120 | 講師船票費 |
| 3 | 教材教具費 | 式 | 1 | 7,980 | 7,980 | 敘明購置項目: 樂譜、樂器、譜架、節拍器、教學教材。 不高於總經費20％ |
| 4 | 雜支 | 式 | 1 | 4,100 | 4,100 |  |
|  | 總計 |  |  |  | 88,000 |  |
| 講師費用(鐘點、交通、住宿)不得勻出，雜支勻入後不得逾總經費5%，如因計畫執行上需要進行變更，請敘明理由，函報本府辦理變更後再據以執行，各項費用不得相互勻用。 |  |  |  |  |  |  |